附件4

“十二五”规划评估工作任务分解表

| 序号 | 主 要 内 容 | 牵头单位 | 时间安排 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 加强组织领导，成立“十二五”规划评估领导小组、工作小组及其办公室、成立评估专家小组。 | 评估工作小组办公室 | 2015年3月 |
| 2 | 召开评估工作会议，分解评估工作任务，明确评估工作时序。 | 评估工作小组办公室 | 2015年4月 |
| 3 | 各职能部门和学院根据评估实施方案的要求，对总体规划和专项规划工作的效果、经验及存在问题进行全面自评，并提出改进意见和建议。 各职能部门和学院按要求准备评估工作所需基础材料及评估报告，上报评估工作小组办公室。 | 各职能部门、各学院 | 2015年9月-10月 |
| 4 | 专家小组会同职能部门对学院的自评情况进行现场核实和考核评分；对职能部门的自评情况进行核实评分。 评估工作小组召开评估审议工作会议。 评估工作小组办公室编制学校“十二五”事业发展报告，提交学校党委会审议。 | 评估工作小组、评估专家小组 | 2015年11月 |
| 5 | 评估工作小组办公室将本次所有评估报告汇编存档，并发布学校“十二五”事业发展报告。 | 评估工作小组办公室 | 2015年12月 |